## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA REVERENDO CÍCERO SIQUEIRA | Bancos |  | B.D.I.
|  |  |  | SINAPI - 12/2023 SETOP - 08/2023 |  | 23,28%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição dos serviços | Und. | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit c/ BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29839.3184 | 5.936%
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 2.88 | 310.26 | 382.4885 | 1101.567 | 0.2191%
1.2 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 882.6 | 1088.0693 | 4352.2771 | 0.8657%
1.3 | ED-29823 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M² | 331 | 59.76 | 73.6721 | 24385.4744 | 4.851%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 44802.2202 | 8.912%
|  |  | CORETO |  |  |  |  | 3124.7714
2.1 | ED-48457 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 29.1 | 22.25 | 27.4298 | 798.2072 | 0.1588%
2.2 | ED-48514 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 29.1 | 23.9 | 29.4639 | 857.4001 | 0.1706%
2.3 | ED-48436 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 5.45 | 150.03 | 184.957 | 1008.0156 | 0.2005%
2.4 | ED-48443 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 1.54 | 242.9 | 299.4471 | 461.1486 | 0.09173%
|  |  | CANTEIROS |  |  |  |  | 21201.5181
2.5 | ED-48508 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 206.48 | 8.6 | 10.6021 | 2189.1175 | 0.4355%
2.6 | ED-48435 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 27.87 | 103.14 | 127.151 | 3543.6981 | 0.7049%
2.7 | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 183.14 | 39.48 | 48.6709 | 8913.5967 | 1.773%
2.8 | ED-50699 | SETOP | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UNID. | 5 | 90.47 | 111.5314 | 557.6571 | 0.1109%
2.9 | ED-50697 | SETOP | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UNID. | 5 | 54.28 | 66.9164 | 334.5819 | 0.06655%
2.10 | ED-28163 | SETOP | DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 10 | 459.35 | 566.2867 | 5662.8668 | 1.126%
|  |  | PISOS E PASSEIO |  |  |  |  | 10751.5254
2.11 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES OU SIMILAR DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. | M³ | 80.07 | 108.92 | 134.2766 | 10751.5254 | 2.139%
|  |  | QUIOSQUE E SANITÁRIOS |  |  |  |  | 9724.4053
2.12 | ED-48514 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 59.76 | 23.9 | 29.4639 | 1760.7639 | 0.3502%
2.13 | ED-48455 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 59.76 | 22.25 | 27.4298 | 1639.2048 | 0.3261%
2.14 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID. | 6 | 42.58 | 52.4926 | 314.9557 | 0.06265%
2.15 | ED-48470 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID. | 4 | 6.35 | 7.8283 | 31.3131 | 0.006229%
2.16 | ED-28348 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 5.4 | 44.31 | 54.6254 | 294.977 | 0.05868%
2.17 | ED-48502 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 49.8 | 20.45 | 25.2108 | 1255.4958 | 0.2497%
2.18 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 16.6 | 216.36 | 266.7286 | 4427.6949 | 0.8807%
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 357507.3999 | 71.11%
|  |  | PALCO COM COBERTURA |  |  |  |  | 23473.4467
3.1 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 16 | 51.88 | 63.9577 | 1023.3226 | 0.2036%
3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.25 | 9.97 | 12.291 | 728.2427 | 0.1449%
3.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.11 | 16.52 | 20.3659 | 389.1915 | 0.07742%
3.4 | ED-8494 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1.2 | 509.69 | 628.3458 | 754.015 | 0.15%
3.5 | ED-51097 | SETOP | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL. | M³ | 6.75 | 67.39 | 83.0784 | 560.7791 | 0.1115%
3.6 | ED-9320 | SETOP | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 15 | 134.4 | 165.6883 | 2485.3248 | 0.4944%
3.7 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 8 | 33.35 | 41.1139 | 328.911 | 0.06543%
3.8 | ED-50459 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 12.8 | 11.66 | 14.3744 | 183.9929 | 0.0366%
3.9 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | M² | 15 | 95.82 | 118.1269 | 1771.9034 | 0.3525%
3.10 | ED-20576 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA RAMPA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO RAMPA DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS. | M² | 15 | 824.56 | 1016.5176 | 15247.7635 | 3.033%
|  |  | SANITÁRIOS |  |  |  |  | 39620.4277
3.11 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 8.01 | 51.88 | 63.9577 | 512.3009 | 0.1019%
3.12 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.82 | 10.06 | 12.402 | 878.3074 | 0.1747%
3.13 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.28 | 18.71 | 23.0657 | 467.7722 | 0.09305%
3.14 | ED-8494 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1.19 | 509.69 | 628.3458 | 747.7315 | 0.1487%
3.15 | ED-51097 | SETOP | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL. | M³ | 1.8 | 67.39 | 83.0784 | 149.5411 | 0.02975%
3.16 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 27 | 48.86 | 60.2346 | 1626.3344 | 0.3235%
3.17 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 54 | 9.25 | 11.4034 | 615.7836 | 0.1225%
3.18 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5M M, COM TALISCAS. AF_03/2024. | M² | 54 | 31.48 | 38.8085 | 2095.6614 | 0.4169%
3.19 | ED-50543 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO ( ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 25.6 | 68.81 | 84.829 | 2171.6216 | 0.432%
3.20 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 76.8 | 73.79 | 90.9683 | 6986.3664 | 1.39%
3.21 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024. | M² | 27 | 5.04 | 6.2133 | 167.7594 | 0.03337%
3.22 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023 | M² | 67.5 | 8.71 | 10.7377 | 724.7939 | 0.1442%
3.23 | ED-48419 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | M² | 24.75 | 93.41 | 115.1558 | 2850.1072 | 0.5669%
3.24 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M² | 24.75 | 149.63 | 184.4639 | 4565.4806 | 0.9082%
3.25 | ED-50297 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNID. | 4 | 526.77 | 649.4021 | 2597.6082 | 0.5167%
3.26 | ED-50285 | SETOP | MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1020.23 | 1257.7395 | 1257.7395 | 0.2502%
3.27 | ED-21631 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 1.8 | 388.24 | 478.6223 | 861.5201 | 0.1714%
3.28 | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 5.4 | 694.61 | 856.3152 | 4624.1021 | 0.9198%
3.29 | ED-49588 | SETOP | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNID. | 2 | 400.88 | 494.2049 | 988.4097 | 0.1966%
3.30 |  | CPU | PORTA PALHETADA EM ALUMÍNIO, COM TRAVA LIVRE/OCUPADO, LINHA 25, DIMENSÕES 0,70 X 1,60 M, COMPLETA. | UNID. | 3 | 480 | 591.744 | 1775.232 | 0.3531%
3.31 |  | CPU | PORTA PALHETADA EM ALUMÍNIO, COM TRAVA LIVRE/OCUPADO, LINHA 25, DIMENSÕES 0,90 X 1,60 M, COMPLETA. | UNID. | 1 | 495 | 610.236 | 610.236 | 0.1214%
3.32 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 342.98 | 422.8257 | 1691.303 | 0.3364%
3.33 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 132.77 | 163.6789 | 654.7154 | 0.1302%
|  |  | QUIOQUES |  |  |  |  | 11968.8331
3.34 | ED-48419 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | M² | 33.84 | 93.41 | 115.1558 | 3896.8739 | 0.7752%
3.35 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M² | 33.84 | 149.63 | 184.4639 | 6242.2572 | 1.242%
3.36 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023 | M² | 170.4 | 8.71 | 10.7377 | 1829.702 | 0.364%
|  |  | PISOS E PASSEIOS |  |  |  |  | 282444.6924
3.37 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022. | M2 | 1059.84 | 69.47 | 85.6426 | 90767.4701 | 18.06%
3.38 | ED-50616 | SETOP | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | M² | 1059.84 | 106.03 | 130.7138 | 138535.6968 | 27.56%
3.39 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022. | M² | 274.72 | 76.96 | 94.8763 | 26064.4138 | 5.185%
3.40 | ED-50624 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 41.37 | 266.53 | 328.5782 | 13593.2795 | 2.704%
3.41 | ED-9934 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M² | 207.82 | 52.63 | 64.8823 | 13483.8321 | 2.682%
4 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 43920.6697 | 8.737%
4.1 | ED-49497 | SETOP | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , ( LIVRE) | UNID. | 3 | 4893.77 | 6033.0397 | 18099.119 | 3.6%
4.2 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 6 | 507.78 | 625.9912 | 3755.9471 | 0.7471%
4.3 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 6 | 145.2 | 179.0026 | 1074.0154 | 0.2136%
4.4 | 49499 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID. | 1 | 211.1 | 260.2441 | 260.2441 | 0.05177%
4.5 | ED-20582 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 3556.63 | 4384.6135 | 4384.6135 | 0.8722%
4.6 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 68 | 144.01 | 177.5355 | 12072.4159 | 2.401%
4.7 | ED-50232 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 12 | 288.93 | 356.1929 | 4274.3148 | 0.8502%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 24294.8611 | 4.833%
5.1 | ED-15451 | SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UNID. | 25 | 211.17 | 260.3304 | 6508.2594 | 1.295%
5.2 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021. | UNID. | 3 | 1335.76 | 1646.7249 | 4940.1748 | 0.9827%
5.3 | 103314 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_11/2021. | M² | 22.72 | 362.83 | 447.2968 | 10162.5838 | 2.022%
5.4 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | M² | 22.72 | 95.82 | 118.1269 | 2683.8431 | 0.5339%
6 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 2357.1878 | 0.4689%
6.1 | 200402 | DER - ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | M² | 1620.39 | 1.18 | 1.4547 | 2357.1878 | 0.4689%
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 502721.6573
|  | ______________________________________________ |  | _________________________________________
|  | ATAÍDE LUIS DE OLIVEIRA |  | DANIEL GUIMARÃES SATHLER
|  | CREA - MG 151045/D |  | PREFEITO

## CFF
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA REVERENDO CÍCERO SIQUEIRA ALTO JEQUITIBÁ - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | UNIDADE | PERÍODO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.936% | % | 100%
|  | 29839.3184 | R$ | 29839.3184
2 | DEMOLIÇÃO | 8.912% | % | 100%
|  | 44802.2202 | R$ | 44802.2202
3 | SUPERESTRUTURA | 71.11% | % | 10% | 40% | 40% | 10%
|  | 357507.3999 | R$ | 35750.74 | 143002.96 | 143002.96 | 35750.74
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 8.737% | % | 10% | 20% | 40% | 30%
|  | 43920.6697 | R$ | 4392.067 | 8784.1339 | 17568.2679 | 13176.2009
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.833% | % |  |  | 60% | 40%
|  | 24294.8611 | R$ |  |  | 14576.9167 | 9717.9444
6 | LIMPEZA DE OBRA | 0.4689% | % |  |  |  | 100%
|  | 2357.1878 | R$ |  |  |  | 2357.1878
Total Mensal |  | 100% | % | 22.83% | 30.19% | 34.84% | 12.13%
|  | 502721.6573 | R$ | 114784.3456 | 151787.0939 | 175148.1445 | 61002.0732
Total Acumulado |  | 100% | % | 60.67% | 53.03% | 87.87% | 100%
|  | 502721.6573 | R$ | 114784.3456 | 266571.4396 | 441719.5841 | 502721.6573
| ___________________________________ | ________________________________________
| ATAÍDE LUIS DE OLIVEIRA |  | DANIEL GUIMARÃES SATHLER
| CREA MG 151045/D |  | PREFEITO

## Memória de Cálculo
|  |  | OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA REVERENDO CÍCERO SIQUEIRA | Bancos |  | B.D.I.
|  |  |  | SINAPI - 12/2023 SETOP - 08/2023 |  | 23,28%
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Código | Banco | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 2.88 | 1,20 * 2,40 = 2,88
1.2 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 4 MESES
1.3 | ED-29823 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M² | 331 | (27,80 + 69,30 + 21,30 + 47,10) * (2,0) = 331,00
2 |  |  | DEMOLIÇÃO
CORETO
2.1 | ED-48457 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 29.1 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
2.2 | ED-48514 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 29.1 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
2.3 | ED-48436 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 5.45 | 29,10 * 1,25 *0,15 = 5,45
2.4 | ED-48443 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 1.54 | (3,14 * 0,15² * 3,65 * 6) =1,54
CANTEIROS
2.5 | ED-48508 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 206.48 | (25,80 * 2,0) + (25,0 * 2,0) + (22,80 * 2,0) + (34,80) + (24,48) = 206,48
2.6 | ED-48435 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 27.87 | 206,48 * 0,15 * 0,90 = 27,87
2.7 | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 183.14 | ((23,50 * 2,0) + (27,16 * 4) + (47,85)) * (0,90) = 183,14
2.8 | ED-50699 | SETOP | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UNID. | 5 | 5 UNIDADES
2.9 | ED-50697 | SETOP | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UNID. | 5 | 5 UNIDADES
2.10 | ED-28163 | SETOP | DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 10 | 10 UNIDADES
PISOS E PASSEIO
2.11 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES OU SIMILAR DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. | M³ | 80.07 | ((1620,39 - (226,04+25,92+33,84)) * (0,06) = 80,07
QUIOSQUE E SANITÁRIOS
2.12 | ED-48514 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 59.76 | (25,92 + 33,84) = 59,76
2.13 | ED-48455 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 59.76 | (25,92 + 33,84) = 59,76
2.14 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID. | 6 | 6 UNIDADES
2.15 | ED-48470 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID. | 4 | 4 UNIDADES
2.16 | ED-28348 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 5.4 | (3,0 * 1,80) = 5,40
2.17 | ED-48502 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 49.8 | (8,30 *3,0 * 2,0) = 49,80
2.18 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 16.6 | (8,30 * 2) = 16,60
3 |  |  | SUPERESTRUTURA
PALCO COM COBERTURA
3.1 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 16 | (16,0 * 0,50 * 2,0) = 16,00
3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.25 | (16,0*6,0*0,617) = 59,25
3.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.11 | (16,0*0,15) = 107 (116,00 * 1,16 * 0,154) = 19,11
3.4 | ED-8494 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1.2 | (16,0 * 0,50 * 0,15) = 1,20
3.5 | ED-51097 | SETOP | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL. | M³ | 6.75 | (3,0 * 5,0 * 0,45) = 6,75
3.6 | ED-9320 | SETOP | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 15 | (3,0 * 5,0) = 15,00
3.7 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 8 | (16,00 * 0,50) = 8,0
3.8 | ED-50459 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 12.8 | (16,0 * 0,50) + (16,0 * 0,30) = 12,80
3.9 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | M² | 15 | (3,0 * 5,0 ) = 15,00
3.10 | ED-20576 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA RAMPA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO RAMPA DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS. | M² | 15 | (3,0 * 5,0 ) = 15,00
SANITÁRIOS
3.11 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 8.01 | (0,15 * 0,30 * 2,0 * 9,0) +( 0,90 * 4,0 * 2,0) = 8,01
3.12 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.82 | ((9,0 + 9,0 + 8,0) * (4,0 * 0,617)) + (0,90 * 6,0 * 2,0 *0,617) = 70,82
3.13 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.28 | (9,0 + 9,0 + 8,0) / (0,15) = 173,33 (173,33 * 0,76 * 0,154) = 20,28
3.14 | ED-8494 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1.19 | (0,80 * 0,80 * 0,30 * 2) +( 0,15 * 0,30 * 9,0 * 2,0) = 1,19
3.15 | ED-51097 | SETOP | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL. | M³ | 1.8 | (3,0 * 3,0 * 0,20) = 1,80
3.16 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 27 | (9,0 * 3,0) = 27,00
3.17 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 54 | (9,0 * 3,0 * 2,0 ) = 54,00
3.18 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5M M, COM TALISCAS. AF_03/2024. | M² | 54 | (9,0 * 3,0 * 2,0 ) = 54,00
3.19 | ED-50543 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO ( ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 25.6 | (16,60 + 9,0) = 25,60
3.20 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 76.8 | (49,80 + 27,00) = 76,80
3.21 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024. | M² | 27 | (9,0 * 3,0) = 27,00
3.22 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023 | M² | 67.5 | (22,50 * 3,0) = 67,50
3.23 | ED-48419 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | M² | 24.75 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3.24 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M² | 24.75 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3.25 | ED-50297 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNID. | 4 | 4 UNIDADES
3.26 | ED-50285 | SETOP | MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
3.27 | ED-21631 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 1.8 | (1,50 * 0,60 *2,0 ) = 1,80
3.28 | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 5.4 | (1,80 * 1,0 * 3,0) = 5,40
3.29 | ED-49588 | SETOP | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNID. | 2 | 2 UNIDADES
3.30 |  | CPU | PORTA PALHETADA EM ALUMÍNIO, COM TRAVA LIVRE/OCUPADO, LINHA 25, DIMENSÕES 0,70 X 1,60 M, COMPLETA. | UNID. | 3 | 3 UNIDADES
3.31 |  | CPU | PORTA PALHETADA EM ALUMÍNIO, COM TRAVA LIVRE/OCUPADO, LINHA 25, DIMENSÕES 0,90 X 1,60 M, COMPLETA. | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
3.32 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 4 UNIDADES
3.33 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 4 UNIDADES
QUIOQUES
3.34 | ED-48419 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | M² | 33.84 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3.35 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M² | 33.84 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3.36 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023 | M² | 170.4 | (14,20 * 3,0 * 2,0 * 2,0) = 170,40
PISOS E PASSEIOS
3.37 | 94992 | SINAPI | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022. | M² | 1059.84 | ((1620,39 - (226,04+25,92+33,84 + 274,72)) = 1059,84
3.38 | ED-50616 | SETOP | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | M² | 1059.84 | ((1620,39 - (226,04+25,92+33,84 + 274,72)) = 1059,84
3.39 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022. | M² | 274.72 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3.40 | ED-50624 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 41.37 | (165,50 * 0,25) = 41,37
3.41 | ED-9934 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M² | 207.82 | (9,32 + 52,99 + 31,70 + 71,29 + 42,52) = 207,82
4 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | ED-49497 | SETOP | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , ( LIVRE) | UNID. | 3 | 3 UNIDADES
4.2 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 6 | 6 UNIDADES
4.3 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 6 | 6 UNIDADES
4.4 | 49499 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
4.5 | ED-20582 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
4.6 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 68 | 68 UNIDADES
4.7 | ED-50232 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 12 | 12 UNIDADES
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | ED-15451 | SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UNID. | 25 | 25 UNIDADES
5.2 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021. | UNID. | 3 | 3 UNIDADES
5.3 | 103314 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_11/2021. | M² | 22.72 | (3,60 * 3,20) + (3,50 * 3,20) = 22,72
5.4 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | M² | 22.72 | (3,60 * 3,20) + (3,50 * 3,20) = 22,72
6 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
6.1 | 200402 | DER - ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | M² | 1620.39 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
|  |  | __________________________________________ | _____________________________________________
|  |  | ATAÍDE LUIS DE OLIVEIRA | DANIEL GUIMARÃES SATHLER
|  |  | CREA - MG 151045/D | PREFEITO