## Orçamento Sintético
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRA: ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ - MG RUA ANASTÁCIA SARAIVA - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG | SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais SETOP - 08/2023 - Minas Gerais |  | 23,28% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3365.55 | 8.387%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 307.8 | 379.45 | 1138.35 | 2.837%
1.2 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 3.25 | 285.77 | 352.29 | 1144.94 | 2.853%
1.3 | ED-9317 | SETOP | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 2.73 | 53.83 | 66.36 | 181.16 | 0.4514%
1.4 | ED-50406 | SETOP | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | m | 1 | 730.94 | 901.1 | 901.1 | 2.245%
2 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 36698.83 | 91.45%
2.1 | ED-20580 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 3109.03 | 3832.81 | 3832.81 | 9.551%
2.2 | ED-50406 | SETOP | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | m | 1 | 730.94 | 901.1 | 901.1 | 2.245%
2.3 | ED-49499 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1 | 211.1 | 260.24 | 260.24 | 0.6485%
2.4 | ED-49277 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | un | 1 | 54.19 | 66.8 | 66.8 | 0.1665%
2.5 | ED-49270 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 4 | 52.68 | 64.94 | 259.76 | 0.6473%
2.6 | ED-48998 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 2 | 13.68 | 16.86 | 33.72 | 0.08403%
2.7 | ED-48998 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 1 | 13.68 | 16.86 | 16.86 | 0.04201%
2.8 | ED-49415 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | m | 1 | 13.64 | 16.81 | 16.81 | 0.04189%
2.9 | ED-49168 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 11 | 167.03 | 205.91 | 2265.01 | 5.644%
2.10 | ED-49497 | SETOP | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) | un | 4 | 1893.77 | 2334.63 | 9338.52 | 23.27%
2.11 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16 | 511.84 | 630.99 | 10095.84 | 25.16%
2.12 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16 | 150.56 | 185.61 | 2969.76 | 7.4%
2.13 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 230 | 8.86 | 10.92 | 2511.6 | 6.259%
2.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 875 | 3.83 | 4.72 | 4130 | 10.29%
3 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 65.93 | 0.1643%
3.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 16.28 | 3.29 | 4.05 | 65.93 | 0.1643%
[5 empty] | Total Geral |  | 40130.31
Daniel Guimarães Satlher Prefeito |  |  | Ataíde Luís de Oliveira CREA - MG 151045/D

## CFF
OBRA: ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL RUA ANASTÁCIA SARAIVA - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | UNIDADE | PERÍODO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.387% | % | 100%
|  | 3365.55 | R$ | 3365.55
2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 91.45% | % | 90% | 10%
|  | 36698.83 | R$ | 33028.947 | 3669.883
3 | LIMPEZA | 0.1643% | % | 100%
|  | 65.93 | R$ | 65.93 | 0
Total Mensal |  | 100 | % | 90.86% | 9.145%
|  | 40130.31 | R$ | 36460.427 | 3669.883
Total Acumulado |  | 100 | % | 60.67% | 100%
|  | 40130.31 | R$ | 36460.427 | 40130.31
| Daniel Guimarães Satlher |  | Ataíde Luís de Oliveira
| Prefeito |  | CREA MG 151045/D

## MC
|  |  | MEMORIAL DE CÁLCULO | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | OBRA: ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ - MG RUA ANASTÁCIA SARAIVA - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG | SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais SETOP - 08/2023 - Minas Gerais |  | 23,28%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 3,0 * 1,5 = 4,50
1.2 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 3.25 | ((12,40 + 150,45) = 162,85)) 162,85*,10*,20 = =3,25
1.3 | ED-9317 | SETOP | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 2.73 | 3,25 - 0,58 = 2,73
1.4 | ED-50406 | SETOP | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | m | 1 | 01 UNIDADE
2 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.1 | ED-20580 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | Conf. Projeto Elétrico
2.2 | ED-50406 | SETOP | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | m | 1 | Conf. Projeto Elétrico
2.3 | ED-49499 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1 | Conf. Projeto Elétrico
2.4 | ED-49277 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | un | 1 | Conf. Projeto Elétrico
2.5 | ED-49270 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 4 | Conf. Projeto Elétrico
2.6 | ED-48998 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 2 | Conf. Projeto Elétrico
2.7 | ED-48998 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 1 | Conf. Projeto Elétrico
2.8 | ED-49415 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | m | 1 | Conf. Projeto Elétrico
2.9 | ED-49168 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 11 | Conf. Projeto Elétrico
2.10 | ED-49497 | SETOP | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) | un | 4 | Conf. Projeto Elétrico
2.11 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16 | Conf. Projeto Elétrico
2.12 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16 | Conf. Projeto Elétrico
2.13 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 230 | Conf. Projeto Elétrico
2.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 875 | Conf. Projeto Elétrico
3 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
3.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 16.28 | 162,85 * 0,10 = 16,28
Daniel Guimarães Satlher Prefeito |  |  | Ataíde Luís de Oliveira CREA - MG 151045/D